中山火炬开发区区属工程预算审核管理办法（征求意见稿）

- 总则

第一条　为加强我区区属工程建设项目的预算审核，规范工程预算行为，合理控制基建工程支出，提高建设资金使用效益，根据我区实际情况，制定本规定。

第二条  本规定所称区属工程是指由区财政资金投入或由区属各大总公司（集团）投入的建设投资项目。

第三条  火炬区区属工程预算审核工作由区财政局按照政府采购相关管理规定委托有资质的中介机构具体实施。

第四条 工程预算审核原则：

（一）中介机构在开展工程预算审核时，应当遵循合法、公正、客观的原则，并对审核结论负责；

（二）严格执行国家有关法律、法规，保证审核报告的真实性、准确性、合法性，切实维护国家利益和建设单位、施工企业等方面的合法权益；

第五条	工程预算审核依据：

（一）国家和地方财政预算、财务和合同管理等相关法律、法规及规章制度；

（二）项目立项、可行性研究报告、初步设计、施工图及相关批准文件；

（三）国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和规范；

（四）与项目有关的政府采购价格、市场价格信息、同类项目的造价信息；

（五）项目审核所需的其他有关依据。

- 工程预算审核标准及内容

第六条 工程预算审核报审限额标准

（一）建设单位委托中介机构编制预算后，预算金额达50万元以上（含50万元）的项目，报送火炬区财政局进行预算审核。

（二）建设单位委托中介机构编制预算后，预算金额50万元以下的项目可由项目建设单位委托具有相应资质的社会中介机构审核,如经中介机构审核，审核结果超50万元的无需再送区财政局审核。

第七条 工程预算资料的报送时限

项目建设单位应按工程预算资料送审要求，在实施招投标前提前1-3个月完成工程预算系统资料送审及纸质版资料送审手续。

第八条 原则上对以下项目进行退审

（一）已经开始施工或施工完毕的项目；

（二）资料不全，区财政局已发函要求补充相关资料，5个工作日内建设单位仍无法按要求补充完善送审资料的项目；

（三）其他不符合送审条件的项目。

第九条 工程预算审核内容

（一）工程预算造价的真实性、准确性和完整性的审核；

（二）预算项目内容是否与图纸相符；对施工图纸、施工方案、使用材料等，在保证同等使用功能的前提下，从节约造价方面，提出合理化建议；

（三）多个单项工程构成一个工程项目时，审核工程项目是否包含各个单项工程，是否存在重算或漏算的情况，费用内容是否正确；

（四）单位工程预算是否控制在单位工程概算允许范围以内；

（五）参与招投标工程的标底审查；

（六）其他需要审核的内容。

第三章  审核工作职责

第十条 火炬区财政局工作职责：

（一）研究和制订工程预算审核的有关办法和制度；

（二）根据送审要求，初步审核项目送审资料，确定受理项目；

（三）确定受理审核项目后，向社会中介机构购买审核服务，组织社会中介机构实施开展预算审核工作，提出具体审核要求；

（四）负责协调项目预算审核工作中项目主管单位、建设单位（代建单位）、社会中介机构等方面的关系；

（五）对参与审核工作的社会中介机构进行考核和监督；

（六）根据工程审核实际情况及社会中介机构考核情况，向承担工程预算审核工作的社会中介机构支付审核费用。

第十一条 项目主管单位工作职责：

（一）及时通知项目建设单位配合区财政局开展工程预算审核工作；

（二）涉及需项目主管部门配合提供资料的，应及时提供审核工作所需相关资料，并对所提供资料的真实性、合法性负责；

（三）对审核意见中涉及项目主管部门的内容，出具书面反馈意见。

第十二条 项目建设单位（代建单位）工作职责：

（一）对建设项目的立项、设计（方案）、预算、发包、签约、验收、监督等各项工作负责，严禁将同一项目、同一区域、同批次实施的项目拆分办理，违规发包。

（二）及时提供预算审核工作所需相关资料，并对所提供资料的真实性、合法性和完整性负责；

（三）及时督促预算编制中介配合做好审核相关工作，及时补充相关资料，对征求意见及时反馈。

（四）核实对审核工作中涉及需要核实或取证的问题，需积极配合，不得拒绝、隐匿或提供虚假资料；

（五）对社会中介机构出具的审核结论，项目建设单位（代建单位）经办人、负责人应签字并加盖单位公章予以确认。

第十三条 中介机构工作职责：

（一）组织具备执业资格的专业人员按照国家有关法律、法规的规定和要求开展工程预算审核工作，对审核报告的真实性、准确性、合法性负责；

（二）独立完成审核任务，不得以任何形式将审核工作再委托给其他中介机构；对有特殊技术要求的项目，需聘请有关专家共同完成审核任务的，需事先书面征得区财政局同意；

（三）及时汇报审核工作进展，对审核工作中遇到的重大问题或存在争议问题应及时向区财政局汇报。

（四）完整、准确、真实地反映和记录项目的情况，做好审核工作底稿的收集和存档工作，并经相关专业评审人员签字确认；

（五）建立健全对审核报告的内部复核机制；

（六）严格按规定时间向区财政局出具审核报告，如不能在规定时间内完成审核工作，应及时向区财政局递交书面延期申请，并说明原因。

（七）未经区财政局同意，中介机构审核人员不得以任何形式对外提供、泄漏或公开审核项目的有关情况和相关资料；

（八）不得向项目主管单位、项目建设单位（代建单位）收取任何费用；

（九）对因严重过失或故意提供不实或虚假内容的审核报告承担相应的法律责任。

（十）配合区财政局对本单位参与审核的项目开展考核、复查工作，并根据考核、复查结果收取或退还审核费用。

第四章 审核工作流程

第十四条 开展工程预算审核工作应遵循以下流程：

（一）建设单位按《火炬开发区工程预算审核送审要求》（附件1）在中山火炬高技术产业开发区工程项目审核管理系统”办理项目系统资料送审及纸质版资料送审工作，区财政局核对系统资料及纸质资料，资料完整齐全的予以办理签收手续，资料不全或存在问题的，予以退审。

（二）区财政局对受理的送审资料进行初审，对确定具备审核条件的项目，通过政府采购方式购买社会中介服务，组织中介机构开展工程预算审核工作。对不具备审核条件的项目，予以退审。

（三）中介机构在合同约定期限内（详见附件6《火炬开发区工程预算审核期限表》），经与项目主管单位、项目建设单位（代建单位）委托的预算编制中介对数及充分沟通后，形成初审结论；

（四）区财政局将中介机构初审结论征求项目主管单位、项目建设单位（代建单位）意见（详见《关于XXX工程预算的审核意见》（附件7），项目主管单位、项目建设单位（代建单位）收到项目初审结论后，如无异议，签署《火炬开发区工程预算审核签发表》（附件8），加盖单位公章，并由单位负责人签字后递交区财政局；存在异议的，应书面反馈意见并提供材料予以证明；

（五）区财政局自收到项目主管单位、项目建设单位（代建单位）签署的《火炬开发区工程预算审核签发表》后，并经内部审批后，通知中介机构出具正式的审核报告。中介机构应在合同约定期限内（详见附件6《火炬开发区工程预算审核期限表》）出具正式报告。

（六）中介机构根据《“预算编制说明”编写指引》（附件9）出具正式的审核报告，区财政局依据中介机构审核报告出具《火炬开发区财政局工程预算审核表》（附件10）。

（七）区财政局在完成每项工程预算审核后，按考核办法对中介机构进行考核。

第五章 其  他

第十五条	项目主管单位、项目建设单位（代建单位）、中介机构需在“中山火炬高技术产业开发区工程项目审核管理系统”开展工程预算审核工作，并申领加密匙，如因单位原因遗失加密匙需及时告知区财政局，并按500元/个将加密匙工本费缴入区财政局非税账户。

第十六条	如中介机构在项目审核过程中，如发现有关审核资料不完整，或现场踏勘发现存在与设计图纸不符等问题，应及时通知区财政局，由区财政局向建设单位反馈相关意见或索取有关资料，建设单位（代建单位）应在5个工作日内回复或按要求补充完善有关资料，逾期未能补交的，作退审处理。

第十七条	对审核过程中发现的违法违纪问题，区财政局将按《财政投资评审质量控制办法》（财建[2005]1065号）有关规定进行处理，并将情况通报相关部门，依法追究责任。

第十八条	对应急、抢险类的项目（指如不立即组织实施将发生严重危害社会公共利益或者人民生命财产安全的应急抢险工程建设项目），经单位主管领导同意，报上级主管部门或区分管领导审批同意后，建设单位可先行组织实施，最终的结算价以区审计办审核为准。

第十九条 本办法自印发之日起执行。原有文件与本办法不一致的，以本办法为准。

附件：

1.火炬开发区工程预算审核送审要求

2.火炬开发区工程项目送审资料签收表

3.火炬开发区工程项目审核管理系统账号申请表

4.火炬开发区工程项目审核管理系统账号建设单位信息注册表

5.火炬开发区工程项目审核管理系统账号建设单位人员信息表

6.火炬开发区工程预算审核期限表

7.关于XXX工程预算的审核意见

8.火炬开发区工程预算审核签发表

9.“预算编制说明”编写指引

10.火炬开发区财政局工程预算审核表

附件1：

火炬开发区工程预算审核送审要求

一、工程预算纸质版资料送审要求

（一）新建项目

1、火炬开发区工程项目送审资料签收表（详见附件2，系统导出打印，加盖建设单位公章）；

2、请示报告、立项批文或政府批复文件复印件；

3、中介预算报告（一式两份）；

4、施工图纸（一式两份，若项目金额较大需进行审图必须审图，加盖审图专用章），且所提供的施工图纸要与送审中介预算编制的图纸依据一致；

＊注意：若项目审核过程中出现变更图纸的情形，需要重新送审变更后的图纸及刻录光盘图纸电子版；若项目变更较大，需要重新送审整套项目资料。

5、光盘刻录项目图纸电子版（必须与纸质版一致）;

6、其他与编制工程预算的其他相关资料。

（二）省、市、区督办的重点项目

若为省、市、区督办的重点项目，除提交上述内容外还需提交以下资料：

1、能证明为省、市、区督办重点项目的文件依据；

2、建设单位对该项目的书面说明。

（三）调价项目

1、书面调价说明

2、建设单位委托编制中介按照最新的信息价调整出具的中介预算报告。

二、工程预算系统资料送审要求

符合送审的工程项目由建设单位登录“中山火炬高技术产业开发区工程项目审核管理系统”（下称“系统”）进行录入，填写项目相关资料提交。

（一）账号开通。建设单位初次送审资料，需办理工程审核系统账号开通手续，提交以下资料纸质版和电子版：

1、火炬开发区工程项目审核管理系统账号申请表（见附件3）；

2、火炬开发区工程项目审核管理系统账号建设单位信息注册表》（见附件4）；

3、火炬开发区工程项目审核管理系统账号建设单位人员信息表》（见附件5）；

4、经单位领导批示的请示。

（二）经火炬区财政局领导审批同意后，进行账号开通设置，并由建设单位签领系统账号加密匙。

（三）账号的变更、撤销、补办手续根据申请内容参照账号开通提交相关资料。

三、其他要求

（一）涉及特殊设备、材料需要通过市场询价方式取得的，每种设备、材料必须提供三家或以上供应商的有效报价材料。

（二）所有修缮、升级改造及维护项目必须提供修缮前的现状图纸（含图片资料）、升级改造前后的项目情况说明和维护设备的数量清单。

| 附件2： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火炬开发区工程项目送审资料签收表 |  |  |  |  |  |
| 项目名称： （项目对应基建预算的项目名称） |  |  |  |  |  |
| 单项（或单位）工程名称： |  |  |  |  |  |
| 立项金额： 万元； 单项工程是否超概（ ） |  |  |  |  |  |
| 中介预算送审金额： 元； 专业类型： ； 是否修缮改造维护项目（ ） |  |  |  |  |  |
| 已有资料（√） 欠缺资料（△） 加注﹡号的为必须提供的资料 第（ ）次送审 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 资料名称 | 有（√） | 备注 |  |
| * | 1 | 立项批文、请示报告复印件或政府批复文件、会议纪要等 |  |  |  |
| * | 2 | 中介预算书（含造价电子文档） |  | 一式两份 |  |
| * | 3 | 经行业主管部门(或审图机构)审查通过施工图纸（必须与送审中介预算编制图纸相一致、含电子文档） |  | 一式两份 |  |
| * | 4 | 工程量计算稿（电子文档） |  |  |  |
|  | 5 | 改造前的现状图或改造前后的项目情况说明或图片资料（修缮改造维护项目必须提供） |  |  |  |
|  | 6 | 地质勘察报告 |  |  |  |
|  | 7 | 加盖公章的有效设备及材料询价单（每种材料必须提供三家以上供应商报价单） |  |  |  |
|  | 8 | 招标文件（或采购文件） |  |  |  |
|  | 9 | 其它相关资料 |  |  |  |
| 资料提交单位: 提交人: 联系电话: |  |  |  |  |  |
| 建设单位（公章）： 现场负责人： 联系电话: |  |  |  |  |  |
| 编制中介（公章）: 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 财政局资料接收人: 签收日期: 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附件3：

火炬开发区工程项目审核管理系统账号申请表

| 申请单位（盖章） |  | 申请 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  | 联系 电话 |  |
| 申请事项 | 开通 □ 变更 □ 撤销 □ 补办□ |  |  |
| 申请内容 |  |  |  |
| 申请单位 负责人审批 |  |  |  |
| 火炬区财政局 科室负责人审批 |  |  |  |
| 火炬区财政局 分管领导审批 |  |  |  |
| 火炬区财政局 局领导审批 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

附件4：

火炬开发区工程项目审核管理系统账号建设单位信息注册表

| 建设单位（盖章） |  | 建设单位简称 （控制在4个字内） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位类型 |  | 法定代表人 |  |
| 联系人 |  | 身份证号码 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

日 期：

附件5：

火炬开发区工程项目审核管理系统账号建设单位人员信息表

| 建设单位 （盖章） |  | 人员姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 身份证号码 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| 职业资格（选择填写法人/报审员/项目联系人） | 报审员 | 电子邮箱 |  |

日 期：

附件6：

火炬开发区工程预算审核期限表

单位：工作日

| 序号 | 中介预算金额（元） | 区财政局初审期限 | 出具初审结论 |  | 建设单位确认后，出具正式报告期限 | 总审核期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中介审核期限（提交初审复核意见） | 编、审中介调整预算 |  |  |
| 1 | 100万以内（不含） | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| 2 | 100（含）～500万（不含） | 1 | 7 | 7 | 3 | 18 |
| 3 | 500（含）～5000万（不含） | 1 | 10 | 10 | 3 | 24 |
| 4 | 500（含）～10000万（不含） | 1 | 12 | 12 | 5 | 30 |
| 5 | 10000万以上（不含） | 1 | 17 | 12 | 5 | 35 |

备注：送审单位需确保项目送审资料完整齐全，若审核过程中需变更预算、图纸，或需三方会审，审核期限适当延长，补充资料期间不计入审核期限。

附件7：

关于XXX工程预算的审核意见

中开审意〔   〕XX号

单位：

XXX    中介机构对你单位送审的XXX     工程预算进行了审核，我局现将初审报告书送达你单位，请尽快核对。如无异议，请签署《火炬开发区工程预算审核签发表》，并交由我局签署意见后，出具正式审核报告；如有异议，请提供书面反馈意见及材料予以证明。

中山火炬高技术产业开发区财政局

XXX年XXX月XXX日

（联系人：       联系电话：        ）

附件8：

火炬开发区工程预算审核签发表

报告编号：

| 工程名称 |  | 报告日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项名称 |  | 立项/请示金额(元) |  |
| 主管单位 |  | 建设单位(代建单位) |  |
| 编制中介 |  | 中介预算价（元） |  |
| 审核中介 |  | 中介审核价（元） |  |
| 送审人 |  | 审核造价（元） |  |
| 送审日期 |  | 核减额（元） | 0.00 |
| 主管单位意见 |  | 建设单位(代建单位)意见 |  |
| 意见: |  | 意见: |  |
| 经办人: |  | 经办人: |  |
| 负责人: |  | 负责人: |  |
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章) |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 区财政局意见 |  |  |  |
| 本项目由xxx公司对XXX公司编制的XXX工程预算予以审核。火炬区财政局认为该XXX公司的审核过程、审核程序符合合同条款要求。同意以该公司出具的复核结果XXX元作为本项目的审核结果。 |  | 专管员 |  |
|  |  | 科室负责人 |  |
|  | (单位盖章) | 分管领导 |  |
|  | 年 月 日 | 局主管领导 |  |
| 备注：本表由主管单位或建设单位(代建单位)视工程项目性质盖章确认，本表一式2份，送审单位及区财政局各存1份 |  |  |  |

附件9：

“预算编制说明”编写指引

- 工程项目概况

介绍工程项目的基本情况、表述要简洁、完整、明确。

- 工程特征：主要介绍项目的地理位置、建设内容、建设规模（包括面积、结构类型、层数）、装修标准等。

- 项目立项批复情况：主要介绍项目立项批复情况、资金来源等。

- 工程有关单位情况：主要介绍建设单位、设计单位、监理单位等。

- 预算编制依据

- 国家、各部委及省的相关法律法规和政策文件；

- 地方造价部门的相关文件资料；

- 套用的定额和材料信息价；

- 招标文件、设计变更通知等；

- 其他相关依据。

- 审核原则

主要明确编制原则的制定前提、依据及具体的处理原则。如各种费用的处理办法，特殊情况的处理原则、工程量的计算规则等。

- 价格影响因素及说明实现

针对影响工程价格的因素分部分项地进行说明

- 明确安装、装修等材料的价格、品牌、档次等；

- 明确图纸上面没有反映出来或者图纸不详的工程内容及有关依据；

- 明确图纸上面有反映但建设单位要求暂缓的工程内容及有关依据；

- 图纸上没有明确的施工做法应该说明清楚。

- 有关问题的处理及其建议

主要写编制过程中对争议问题和原则性问题的处理意见。

附件10：

| 火炬开发区财政局工程预算审核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 报告编号 |  |
| 建设单位 |  | 送审日期 |  |
| 送审单位 |  | 报告日期 |  |
| 编制中介 |  | 中介预算价（元） |  |
| 审核中介 |  | 中介审核价（元） |  |
| 审核内容及意见： |  |  |  |
| 同意以XXXX公司出具的复审结果XXX元为本项目的审核造价。 |  |  |  |
| （盖章） |  |  |  |
| 审核造价（元） |  | 核减额（元） |  |
| 备注： |  |  |  |

说明：本表一式2份，送审单位及区财政局各存1份