附件1

用户需求书

一、项目目标

通过开展社会组织评估工作，促进社会组织规范内部管理、加强自身建设、增强服务功能，推进社会组织健康有序发展。对增强社会组织的透明度、提高社会组织的公信力、发挥社会组织在和谐社会建设中的积极作用具有重要意义。

二、组织形式

通过政府购买服务的方式，由第三方服务机构组织实施。

三、项目内容

（一）评估对象

符合申报等级评估条件的30家社会组织（以实际参评数量为准）。

（二）服务内容

1、组织评估专家对评估指标进行专题研讨，提出评估工作意见；

2、根据评估标准和评分细则，对参评单位进行评估指导和政策讲解，及时解答参评单位提出的疑问，对参评单位报送的有关资料进行审核；

3、组织评估专家组实地考察，发放社会评价调查问卷，对参评单位的专职工作人员、理事单位、会员单位以及政府相关部门进行调查，结合现场评估和社会评价得分提出初评意见；

4、把初评意见反馈参评单位，若有异议，收集参评单位的复核申请并对有关情况进行核实；

5、向社会组织评估委员会汇报评估开展情况和初评结果；

6、出具等级评估报告（等级评估总结报告一份，每家参评单位评估报告一份，合并装订成册），制作证书及牌匾。

（三）时间安排

1、5月，第三方服务机构组织评估专家对9类评估指标进行专题研讨，向市民政局提交评估工作意见，组织开展评估培训指导；

2、6月底前，各参评单位根据评估指标完成自评；

3、7-8月，评估专家组对参评单位进行实地考察和初评打分；

4、9月，第三方服务机构把初评意见反馈参评单位并对有复核申请要求的有关情况进行核实；

5、10月上旬，第三方服务机构出具评估报告初稿呈等级评估工作联席会议审核，确定评估等级并公示。

具体安排将根据实际工作进度进行调整。

四、工作要求

1、评估小组至少由5名成员组成，其中应包括2名或以上具有评估工作经验、熟悉社会组织建设与管理的副高级及以上专业技术职称的专家，1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的会计师，2名专职项目人员。

2、第三方服务机构要客观公正开展评估工作，不得利用评估谋取不正当利益，要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受市民政局、评估对象和社会的监督。