三角镇中山市朝阳工贸发展有限公司“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于中山市三角镇三鑫路120号的中山市朝阳工贸发展有限公司旧厂房用地进行改造，由中山市朝阳工贸发展有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇三鑫路120号，东邻工业用地，南至规划道路，西至德胜街，北至三鑫路，用地面积3.6994公顷（36994.4平方米，折合约55.49亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2023年10月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200067066，图斑面积3.6994公顷（36994.4平方米，折合约55.49亩），纳入本次改造范围，为改造主体地块。

（三）权属情况

改造范围内用地全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证为中府国用（2009）第040860号，为土地权利人中山市朝阳工贸发展有限公司自2006年12月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有35栋建筑物，为中山市朝阳工贸发展有限公司自2012年1月开始使用，现有建筑面积19529.34平方米，现状容积率约0.52，其中8061.98平方米已按规定办理规划报建施工报建等手续，其余11467.36平方米未办理规划报建等手续，作工业厂房、仓库、宿舍和配套办公用房所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为0万元，年税收为0万元。

改造主体地块不涉及抵押、历史文化资源要素和土壤环境潜在监管地块等情况，并已完成闲置土地处置。

（五）规划情况

改造主体地块基本符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、经批复规划条件论证，已纳入现行《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》中的镇级重点城市更新片区。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中，属工业用地3.6785公顷（36784.54平方米，折合约55.18亩），属城镇道路用地0.0209公顷（209.86平方米，折合约0.31亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，二类工业用地3.2761公顷（32761.6平方米，折合约49.14亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度50米；防护绿地0.3914公顷（3913.9平方米，折合约5.87亩）；城市道路用地0.0319公顷（318.9平方米，折合约0.48亩）。

改造主体地块不涉及到永久基本农田、生态保护红线等管控要求，位于城镇开发边界内。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市朝阳工贸发展有限公司一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属防护绿地和城市道路用地等公益性用地部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给三角镇人民政府使用。

改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟由土地权利人中山市朝阳工贸发展有限公司作为改造主体实施全面改造。改造后将用于生产机器人部件、电子产品部件等，最终将建设成智能装备制造业产业园。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于3.0，总建筑面积不小于110983.2平方米，其中新建建筑面积不小于110983.2平方米（在容积率不小于3.0的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到16700万元（亩均产值约300.96万/亩），年税收将达到1100万元（亩均税收约19.82万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为22000万元（约396.47万元/亩），其中自有资金2000万元，银行借贷20000万元。

五、开发时序

项目开发周期为3年，拟分3期开发，第一期开发时间为2023年12月31日前，拟投入资金8000万元，拟建建筑面积不小于37000平方米，主要实施建设工业厂房，竣工时间为2024年12月31日之前；第二期开发时间为2024年12月31日前，拟投入资金7000万元，拟建建筑面积不小于36400平方米，主要实施建设工业厂房，竣工时间为2025年12月31日之前；第三期开发时间为2025年12月31日前，拟投入资金7000万元，拟建建筑面积不小于37583.2平方米，主要实施建设工业厂房，竣工时间为2026年12月31日之前（在容积率不小于3.0的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

六、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。