板芙镇中山市领航光电科技有限公司项目

低效工业用地改造方案

根据经批复规划条件论证，板芙镇人民政府拟对位于中山市板芙镇白溪村的中山市领航光电科技有限公司低效工业用地进行改造，由中山市领航光电科技有限公司自行改造，采取局部改造的方式。改造方案如下：

- 改造地块基本情况

- 总体情况

改造项目地块位于中山市板芙镇工业大道6号，北至中山市益达服装有限公司，南至中山市工贸技工学校实训基地，东至中山市卓越玩具有限公司，西至中山市启迪未来科技有限公司，用地面积为3.9064公顷（39063.7平方米，折合58.6亩）。

- 标图入库情况

改造地块在2009年12月31日前未有上盖物，不符合省“三旧”改造标图入库的要求。

- 权属情况

改造项目全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为粤（2018）中山市不动产权第0271513号，为土地权利人为中山市领航光电科技有限公司自2010年3月开始使用。

- 土地现状情况

改造项目现有9幢建筑物，为中山市领航光电科技有限公司自2010年3月开始使用。现有建筑面积56,642.37平方米，现状容积率1.45,作工业厂房所用。其中有4幢建筑物共38669.04平方米已按规定办理规划报建等手续，拟保留建筑面积38669.04平方米；有5幢建筑物共17973.33平方米未办理规划报建手续，计划2024年7月前拆除。年产值1201.3万元（约20.5万元/亩），年税收380.9万元（约6.5万元/亩）。经研究，认定改造地块属于低效工业用地。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围内。

- 规划情况

改造地块符合国土空间总体规划、经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》更新范围。在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中属城镇建设用地3.9064公顷（39063.7平方米，折合58.6亩）。在《中山市板芙镇工业用地规划条件论证》（中府函（2022）237号）中，规划为一类工业用地3.7415公顷（37414.79平方米，折合56.12亩），容积率1.0-3.5，建筑密度35-60%，绿地率10-15%，建筑限高生产性建筑高度≤50米（特殊工艺除外，配套设施建筑高度≤100米）；规划为城镇道路用地0.1649公顷（1648.91平方米，折合2.47亩）。

改造项目位于城镇开发边界内及工业用地保护线内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、市域蓝线规划等管控要求。

- 改造意愿情况

改造范围涉及中山市领航光电科技有限公司一个权利人，中山市板芙镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况及标准等事项征询原权利人改造意愿，经同意，将涉及土地、房屋纳入改造范围。

- 改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》和经批复规划条件论证管控要求实施建设。改造项目拟采取权利人自主改造方式，由中山市领航光电科技有限公司作为开发主体，实施局部改造。改造后将用于工业用途，引入DOB、COB低压灯带，低压电源产业，在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.23，总建筑面积不少于126227.04平方米(无不计容建筑面积)，其中拟新建建筑面积不少于87558.00平方米(不包括不计容建筑面积)、保留建筑面积38669.04平方米(不包括不计容建筑面积)。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后预计年产值达35160万元（约600万元/亩），年税收约1758万元（约30万元/亩）。

- 资金筹措

改造项目拟由改造主体拟投入资金35000万元，资金筹措方式为自有资金与银行借贷结合。其中自有资金14000万元，银行借贷21000万元。

- 开发时序

项目开发周期3年，拟分2期开发建设。一期开发时间为2024年8月前，竣工时间为2026年8月前，拟投入资金8000万元，拟新建建筑面积不少于19652.00平方米，保留建筑面积38669.04平方米；二期开发时间为2025年8月前，竣工时间为2027年8月前拟投入资金27000万元，拟新建建筑面积不少于67906.00平方米,主要实施建设工业厂房。（具体建筑方案以报建方案为准）

- 实施监管

详见板芙镇人民政府与改造主体签订的项目实施监管协议。