附件1

用户需求书

一、项目目标

通过开展社会组织评估工作，促进社会组织规范内部管理、加强自身建设、增强服务功能，推进社会组织健康有序发展。

二、项目内容

（一）评估对象

符合申报条件的30家社会组织（以实际参评数量为准）。

（二）服务内容

1.组织开展专题培训及辅导，根据评估标准和评分细则，对参评单位进行评估指导和政策讲解，及时解答参评单位提出的疑问，对参评单位报送的有关资料进行审核。

2.组织评估专家组实地考察，发放社会评价调查问卷，对参评单位的专职工作人员、理事单位、会员单位以及政府相关部门进行调查，结合现场评估和社会评价得分提出初评意见。

3.把初评意见反馈参评单位，若有异议，收集参评单位的复核申请并对有关情况进行核实。

4.向社会组织评估委员会汇报评估开展情况。

5.出具评估报告（含评估总报告一份，每家参评单位子报告一份），按要求制作证书及牌匾。

（三）时间安排

1.5月，组织开展评估专题培训。

2.6月底前，各参评单位对照评估指标完成自评，按要求准备书面佐证材料。

3.7-8月，组织评估专家组对参评单位进行实地考察，出具初评意见。

4.9月，把初评意见反馈参评单位并对有复核申请要求的有关情况进行核实；

5.10月，出具评估报告初稿呈等级评估工作联席会议审核，确定评估等级并公示。

具体安排将根据实际工作进度进行调整。

三、工作要求

（一）承接单位要成立至少由5名成员组成的评估工作小组，其中应包括2名或以上具有评估工作经验、熟悉社会组织建设与管理的副高级及以上专业技术职称的专家，1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的会计师，2名专职项目人员。

（二）承接单位须对因履行项目所掌握或知悉的关于社会组织的相关信息，包括但不限于社会组织的内部信息及相关文件、评估报告及结果等进行保密，未经我局同意或授权，不得以任何形式对外进行介绍、披露、出示等，违反上述规定将被追究有关法律责任。

（三）承接单位要客观公正开展评估工作，不得利用评估谋取不正当利益，要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受市民政局、评估对象和社会的监督。